## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte)
| Aire de jeu (?) | Déplacer Dalek | Nombre rangée: variable
| Daleks | Augmenter nombre de Daleks | Nombre colonne : variable
| Ferraille | Déplacer docteur | Case occupée par: 1 Dalek, 1 docteur ou 1 feraille (?)
| Docteur | Détruire Daleks | Niveau: plusieurs (niveau 1 à infini)
| Zappeur | Créer ferraille | 5 Daleks de plus par niveau
| Téléporteur (?) | Disparaitre tas de feraille | Déplacement docteur: 1 case par tour
| Partie | Créer daleks
| Nombre de points | Créer Docteur | Déplacement Dalek: aléatoire 1 case par tour (vers Docteur)
| Table de pointage | Docteur reste au même endroit
| Nombre de rangées (?) | Collisionner Daleks | 1 tas de feraille = collison entre 2 Daleks ou collision 1 tas feraille avec 1 Dalek
| Nombre de colonne (?) | Téléporter docteur (utiliser téléporteur) | 1 Dalek détruit = 5 points
| Niveau | Accumuler/Compter zappeur (IMPLICITE?) | Fin niveau = 0 feraille
|  | Manger docteur par dalek | Téléportage-facile: 1 case vide se trouavnt à 2 case de Daleks
|  | Terminer partie | Téléportage difficile = aléatoire
|  | Commencer partie (implicite ?) | 1 niveau = 1 zappeur de plus
Créer aire jeu
Compter nombre point par dalek
Créer téléporteur
Créer zappeur
Conserver le spoints
Conserver nom joueur
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | Commande du joueur (?) | Créer menu | REVENIR LA DESSUS
| Menu (?) | Faire bouger Docteur selon commandes joueur
Choisir niveau difficulté
Demander nom du joueur
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) | Son (?) | Mettre jeu sur pause
| Pause (?) | Mettre temps limite par niveau
| Temps limite | Ajouter sons selon action

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Joueur | Démarrage du jeu | Cliquer sur icone "Run" |  | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
|  |  | Affichage du menu (voir cas usage Affichage menu) | Utiliser le FOR pour des boucles
| Affichage du menu |  | Afficher message de bienvenue
Afficher options menu (1-Jouer, 2-Afficher score, 3-Quitter)
Choisir une des options du menu
| Choix option Jouer | choisir option jouer du menu
Demander nom du joueur
Entrer son nom
Enregister nom joueur dans une variable
Demander le niveau de difficulté (choix entre facile ou difficile)
Choisir le niveau de difficulté
Commencer partie (voir cas usage Commencer partie)
| Commencer partie |  |  | Utilise boucle FOR
|  |  | afficher tableau d'aire de jeu | Utilise boucle FOR
Déterminer position daleks (aléatoire)
Déterminer position de départ du docteur
Afficher le docteur sur l'aire de jeu
Déplacement du docteur de 1 case
Déplacement Daleks de 1 cases vers le doc
Si case = feraille -> déplacement interdit
Docteur reste à sa position initiale
Si case = Dalek -> partie terminer (voir cas usage partie terminée)
Si utilisation téléporteur
Si niveau = facile : déterminer aléatoirement une case vide qui est à au moins de 2 cases de distance des Daleks
Si mode ordinaire: idem mais pas de vérification des Daleks
Si mode difficle: déplacement aléatoire sans restriction
Si utlisation zappeur
vérifie que le nombre de zappeur > 0
si plus grand que 0
autorise utilsiation zappeur
retrait d'un zappeur du total zappeur
recherche des daleks a proximité immédiate
si position dalek = immédiate ->destruction daleks
retire daleks détruit de l'affichage
ajout 5 points par dalek retiré au total de spoints
si deux daleks (aléatoirement) ont la meme position -> retire daleks et ajoute feraille à cette meme position
si position dalek = psoition feraille -> retire dalek
si position dalek = position docteur -> partie terminé (cas usage partie terminée)
si nombre dalek = 0 -> partie gagnée (cas usage partie gagnée)
Partie gagné
Commencer un nouveau niveau (cas usage Commencer partie)
ajout de cinq dalek par rapport au niveau précédent
ajout d'un zappeur au total zappeur
| Partie terminée |  | enregistrer score ds une variable
Mettre score et nom dans le tableau de score
Retour au menu
Choix afficher score option menu
choisit afficher score
afficher tableau de score (incluant score+nom)
Choix quitter option menu
choisit quitter jeu
exit
else
Jouer
jouer: dépolacer doc
| jouer: zapper, etc… | Si va sur tas de feraille
Afficher les scores
| Effacer les scores | Fin du cas d'usage
un scénario par chaque cas d,usage
cas usage se retrouve dans le mandat

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran d'identification
Indentification
| Votre nom |  | jean-marc
| Votre mot de |  | ***********
passe
|  | Annuler |  |  | Confirmer

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur |  | Collaboration
propriétaire:
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
Controleur
Créer aire de jeu
Placer les lignes de démarcation des sprints | Créer Docteur (objet)
soit par couleur ou autre | Créer Daleks (objet)
Verifier position doc n'est pas égal à position Dalek
Vérifier que chaque Dalek a une psoition initiale unique
Changer position Doc (déplacement)
Changer position Daleks (pour qu'ils suivent le Doc)
Vérifier si il y a collision entre 2 Daleks (i.e. 2 Daleks ont la meme position)
S'il y a collision, créer Feraille et retirer les 2 Daleks
Vérifier si il y a collision entre doc et daleks
S'il y a collision entre doc et dalek, partie terminée…

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Controleur
... | Initialiser le modèle (sous-tache 1) |  | 2020-09-16 | 2020-12-12
| Initialiser la vue |  | 2020-09-17 |  | problème rencontré
| Lancer le mainloop |  | 2020-09-18
NOTE
cette colonne possède
mise en forme conditionelle